## Arkusz1
Harmonogram zadań
LP | Opis zadania | Wykonawca | Osoby odpowiedzialne |  | Termin wykonania | Status | uwagi
|  |  | BOB | Zarząd WM GP54
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Naprawa bramy garażowej | Kapitol | H.Bernatowicz | A.Wierchoła/T.Leroch |  | zakończone 30.01.2018 | do wykonania rolka górna
2 | pękniecie filara |  | H.Bernatowicz |  |  | nie rozpoczęte
3 | numerki na drzwiach |  | H.Bernatowicz | A.Wierchoła | 2018-02-06 | w trakcie/kupiono numerki
4 | stojaki na rowery |  | H.Bernatowicz | A.Wierchoła |  | dokonano wyboru
5 | umowa na zarządzanie - aneks (obowiązki konserwatorów plus mapka) |  | D.Słowik | T.Leroch/E.Kosznik |  | w trakcie realizacji |  | Legenda
6 | uporzadkowanie zieleni | Fagus | H.Bernatowicz | T.Leroch | wiosna III-IV | w trakcie | pismo ZDiZ w sprawie przejęcia pasa nie należącego do wspólnoty | zakończone
7 | zaciek na ścianie w wejściu do piwnicy od strony śmietnika |  | D.Słowik | A.Wierchoła |  | zgłoszono do BOB |  | pilne
8 | naprawa płotków |  | H.Bernatowicz | E.Kosznik |  | zbieranie ofert | do decyzji Wspólnoty | nie rozpoczęte
9 | podtapianie hali garażowej |  | D.Słowik | Zarząd |  | w trakcie | pismo do Panoramy i gminy w sprawie przejęcia drogi osiedlowej | w trakcie
10 | ubezpieczenie budynku | PZU | H.Bernatowicz | A.Wierchoła | 2017-12-20 | zawarte |  | przekroczony termin
11 | rozliczanie mediów i innych opłat |  | D.Słowik | A.Wierchoła/ E.Kosznik | V.2018 | w trakcie | stwierdzono uszkodzony licznik CO
|  |  | D.Słowik |  |  |  | brak odczytów zużycia ciepła
12 | naprawa licznika CO |  | D.Słowik | A.Wierchoła/ E.Kosznik | natychmiast | brak reakcji
13 | statut wspólnoty |  | D.Słowik | T.Leroch | 25-02-2018 | w trakcie, | uwagi prawników
14 | wiata śmietnikowa |  | D.Słowik | Zarząd | 25-02-2018 | ustalanie terminu spotkania z pozostałymi wspólnotami
15 | przycinanie krzewów i drzew | [5 empty] | do poruszenia na walnym
16 | Astutus - roszczenie |  | D.Słowik |  |  |  | brak informacji z BOB o statusie
17 | parkowanie na drodze osiedlowej |  | H.Bernatowicz |  |  | w trakcie | pismo do Panoramy o zgodę na ustawienie znaku
18 | roczny przeglad techniczny - zalecenia | BOB | H.Bernatowicz | A.Wierchoła
19 | remont dachu
20 | organizacja Walnego | BOB | BOB? kto | Zarząd | 2018-03-15 | w trakcie | wynajeta sala, do 15.02 BOB przekaże sprawozdanie finasowe, plan gospodarczy