## spis zadań
Harmonogram zadań
LP | Opis zadania | Wykonawca | Osoby odpowiedzialne |  | Termin wykonania | Status | uwagi
|  |  | BOB | 6. |  |  |  | Daty wymagane
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Naprawa bramy garażowej | Kapitol | H.Bernatowicz | A.Wierchoła/T.Leroch |  | wykonane
2 | Pękniecie filara | Olek | H.Bernatowicz |  |  | wykonane
3 | Numerki na drzwiach | BOB | H.Bernatowicz | A.Wierchoła |  | wykonane
4 | Stojaki na rowery | BOB | H.Bernatowicz | A.Wierchoła |  | wykonane
5 | Umowa na zarządzanie - aneks (obowiązki konserwatorów plus mapka) | Zarząd | D.Słowik | T.Leroch/E.Kosznik |  | wykonane
6 | Uporzadkowanie zieleni | Fagus | H.Bernatowicz | T.Leroch | do 30.07.2018 | w trakcie, odstąpiono od umowy z firmą Fagus, wybrano firmę "Sprawne sprzątanie", która też zrezygnowała w obecnej chwili umowa podpisana jest z firmą ARTMAR | pismo ZDiZ w sprawie przejęcia pasa nie należącego do wspólnoty czekamy na odp. ZDiZ 27.02 wysłano pismo do ZDIz przypominające o odpowiedz.14.03 ustalono oststecznie że odpowiedz będzie do 28.03.Wertykulacja wykonana, koszenie 27.04.2018
7 | Zaciek na ścianie w wejściu do piwnicy od strony śmietnika | Olek | D.Słowik | A.Wierchoła |  | wykonane
8 | Naprawa płotków |  | H.Bernatowicz | E.Kosznik | 10.2018 | wykonane | naprawa płotków, pomalowanie, osadzenie kotw
9 | Podtapianie hali garażowej |  | D.Słowik | Zarząd |  | w trakcie - po oczyszczeniu odwodnień nie występuje zalewanie hali garażowej - do obserwacji | pismo do Panoramy i gminy w sprawie przejęcia drogi osiedlowej. Pismo do Panoramy wysłano dnia 7.02.
10 | Ubezpieczenie budynku | PZU/BOB | H.Bernatowicz | A.Wierchoła |  | wykonane
11 | Rozliczanie mediów i innych opłat | Zarząd/ BOB | D.Słowik | A.Wierchoła/ E.Kosznik
|  |  | D.Słowik |  |  | wykonane
12 | Naprawa licznika CO | BOB | D.Słowik |  |  | wykonane
13 | Statut wspólnoty | Zarząd | D.Słowik | T.Leroch | do 30.09.2018 | w trakcie | uwagi prawników
14 | Wiata śmietnikowa | Zarząd | D.Słowik | Zarząd | do 30.09.2018 | wykonane | Czekamy na decyzję Lipowa 25 w sprawie kwoty dzierżawy, GP56 opuszcza śmietnik do 31.08.2018. Z dniem 1.10 wiata została zamknięta dla Lipowa 25 i GP 56
15 | Przycinanie krzewów i drzew |  |  |  | do 30.08.2018 | wykonane | Ustalono spotkanie z właścicielką posesji
16 | Astutus - roszczenie | BOB | D.Słowik |  |  | w trakcie , brak wyceny usuniecia szkody | brak informacji z BOB o statusie wysłane pismo z kancelari 26.01. Nie odebrana korespondencja przez Astutusa
17 | Parkowanie na drodze osiedlowej | Zarząd/BOB | H.Bernatowicz |  |  | w trakcie , brak zgody ZDiZ V, | pismo do Panoramy o zgodę na ustawienie znaku w dniu 7.02. 26.02; wysłane przypomnienie do Panoramy. Zarząd nie wyraża zgody na postawienie znaku. Panorama nie poczuwa się do dysponowania drogą.ZDIZ odpowiedział na pismo nie wyrażając zgody na stawianie znaków
18 | Roczny przeglad techniczny - zalecenia | BOB | H.Bernatowicz | A.Wierchoła |  | wykonane
19 | Remont dachu | Verde |  |  | 2018-08-03 | wykonane | wybrano firmę Verde W.Dampc
20 | Organizacja Walnego | Zarząd | BOB? kto | Zarząd |  | wykonane
21 | Pomieszczenie z licznikiem głównym wody zimnej i z zaworem głównym wody zimnej(pod kwiaciarnią). | BOB |  |  |  | wykonane
| Sprawy własnościowe (potwierdzić akt notarialny na to pomieszczenie) | BOB | BOB |  |  | wykonane
| Uregulować stały dostęp służb BoB i Zarządu WM do pomieszczenia (awaria, klęska żywiołowa, | BOB | BOB |  |  | wykonane
| Zaplombowanie plombą jednorazową nieolicznikowanego kranu lub zlikwidowanie go | BOB | BOB |  |  | wykonane
22 | Detektory Gazex - zmiana serwisu | Gaz-Poż | BOB |  |  | wykonane
23 | Gaśnica w hali garażowej- do uzupełnienia | Supoż | BOB |  |  | wykonane
24 | Studzienka wody opadowej z pompą, utrzymanie cyklu przeglądów firmy zewnętrznej - nadzór i kontrola BOB | BOB | BOB |  |  | odstapiono od zakupu pompy, cykliczne kontrole | Studzienka i pompa wymaga okresowego przeglądu.Dodatkowa pompa nie rozwiąże problemu ponieważ jak wystąpią oznaki uszkodzenia zainstalowanej pompy będzie już zalana hala garażowa ponieważ woda która spływa po zjeździe do hali garażowej oraz ze schodów do bocznego wejścia musi być wypompowana.Rozwiązaniem problemu i zabezpieczeniem na wypadek awarii pompy jest jej zdublowanie przez drugą równolegle podłączoną załączaną jako druga po przekroczeniu ustalonego poziomu wody w studni. Rozwiązanie z dwoma pompami ma dwie zalety, pierwsza to zwiększenie wydajności w czasie intensywnych opadów, a druga to zabezpieczenie przed zalaniem garażu w czasie awarii pompy głównej.zabezpieczeniem na wypadek awarii pompy jest jej zdublowanie przez drugą równolegle podłączoną załączaną jako druga po przekroczeniu ustalonego poziomu wody w studni.
25 | Kontrola studzienki , wybieranie osadów, pływających śmieci 2 x rok - nadzór i kontrola BoB | BOB | BOB |  |  | wykonane | bieżąca kontrola
26 | Uzgodnienie z wspólnotami korzystającymi z pomp zakupu jednej awaryjnej pompy wrzutowej na wypadek | Zarząd | BOB |  |  | wykonane odstąpiono z uwagi na brak potrzeby
27 | Pęknięcie elewacji na ostatnim piętrze pomiędzy klatką F i G | Langa | BOB |  | 2018-07-30 | wykonane | Pęknięcie na ścianie między segmentem F i G
28 | Awaria bramy | Kapitol | BOB |  | 2018-08-30 | wykonane | otrzymano w dniu 25.04.2018 ekspertyzę, wskazana wymiana prowadnic- odstąpiono od wymiany
29 | Usuniecie grafiti | Klawikowski | BOB |  |  | wykonane
30 | Awaria węzła - brak c.w w dniu 6.04.2018 | JW. Automatic | BOB |  |  | wykonane
31 | Wymiana samozamykaczaw drzwiach kl.C | BOB | BOB |  |  | wykonane
32 | Wymiana czujnika ruchu w hali garażowej nad miejscem 24 | Kapitol |  |  |  | wykonane
33 | Regulacja czujki w hali garazowej po lewej stronie | Kapitol |  |  |  | wykonane
34 | Usunięcie reklamy przy lokalu kl.C | BOB |  |  |  | wykonane
35 | Wymiana oświetlenia w hali garażowej na LED | BOB |  |  |  | wykonane
36 | Prace dekarskie przed sezonem zimowym | R.Anastaziak |  |  | 10 /11 - 2018 r | w trakcie | Oferta R. Anastaziaka kwota 750 zł netto
37 | Styczniki w hali garażowej | BOB |  |  | 10.2018 r | w trakcie | wymiana przepalonych styczników w hali garażowej
38 | Malowanie więźby dachowej | Krzysztof Wietrzyński |  |  | 09.2018 r | wykonane
39 | Wylewka w wiacie śmietnikowej | Krzysztof Wietrzyński |  |  | 10.2018 r | wykonane
40 | Tabliczki informacyjne | BOB |  |  | 09.2018 r. | wykonane | Obiekt monitorowany, Prosimy o zachowanie czystości i zamykanie śmietnika,Wiata śmietnikowa stanowi własność Wspólnoty Gryfa Pomorskiego 54
41 | Tabliczki informacyjne | BOB |  |  | 10.2018 r. | wykonane
42 | Montaż gałko - klamki od zew. w wiatach śmietnikowych | BOB |  |  | 10.2018 r | w trakcie
43 | Rozlana farba przed wiatą śmietnikową |  |  |  | 10.2018 r. | w trakcie | czekamy na ofertę od wykonawcy
44 | Naprawa systemu detekcji gazu w hali garażowej | Gaś-Poż |  |  | 09. 2018 | wykonane
45 | Dezynfekcja wiat śmietnikowych | PGCiD |  |  | 10.2018 r. | w trakcie
46 | Raport kwartalny za III kwartał | BOB |  |  |  | w trakcie
47 | Remont balkonu | BOB |  |  |  | w trakcie
48 | Śmietnik od ul.Gryfa: wstawić kontener sprzed śmietnika do środka, gdy się nie mieści wstawić mniejszy na ten sam asortyment | BOB |  |  | 15.11.2018 | do wykonania | zapobieganie podrzucaniu śmieci
49 | Wyregulować czujki ruchu w garażu podziemnym | BoB |  |  | 10.11.2018 | do wykonania | zgłoszone przez użytkowników , czujki włączające światła włączają się zbyt pózno, nie obejmują obszaru
50 | Oczyścić odwodnienia liniowe przy kl A i garażu | BOB |  |  | 31.11.2018 | do wykonania
51 | Sprawdzić status reklam na części wspólnej ,zgoda,umowa,świadczenie na rzecz WM | BOB |  |  | 10.11.2018 | do wykonania | dot.4 lokali :Studio Fryzur Honorata Brodowska,Rolety- żaluzje,Atelier fryzur M&L, kwiaciarnia (2 reklamy), Informacja majlem do Zarządu
52 | Naprawa 4 elementów odwodnienia liniowego na drodze jednokierunkowej | Zarząd |  |  | 2019 | do wykonania | należy wjaśnić do kogo należy naprawa, czy naprawiać,czy udostępnić drogę tylko dla mieszkańców
53 | Wysłać maila do użytkowników garażu podziemnego o usunięcie pojemników z płynami i śmieci ogłoszenie na klatkach | BoB | wysłać mejla do użytkowników garażu podziemnego o usunięcie pojemników z płynami | wysłać mejla do użytkowników garażu podziemnego o usunięcie pojemników z płynami | 20.11.2018 | do wykonania | zagrożenie p.poż - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. z zm.) - Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. z zm.) | 01.12.2018
54 | Usunąć pojemniki z płynami , śmieci z garażu | BoB |  |  | 20.12.2012 | do wykonania | jw.
55 | Wysłać maila do lokatorów o usunięcie rowerów, mebli, przedmiotów z klatek, korytarzy piwnic,sprod wyłazów na dach | BoB | wysłać mejla do użytkowników garażu podziemnego o usunięcie pojemników z płynami | wysłać mejla do użytkowników garażu podziemnego o usunięcie pojemników z płynami | 20.11.2018 | do wykonania | zagrożenie p.poż - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. z zm.) - Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. z zm.) | 01.12.2018
56 | Usunąć przedmioty z klatek, korytarzy piwnic,spod wyłazów na dach | BoB |  |  | 20.12.2012 | do wykonania | jw.
57 | Przeprowadzić oczyszczanie rynien na parterze , od strony ogrodu czyszczenie do 01.12.2018 | BOB |  |  | 15.11.2018 | do wykonania
58 | Przeprowadzić oczyszczanie kratek/studzienek wody opadowej w zejściu do śuzy i w zejściu do garażu czyszczenie do 01.12.2019 | BOB |  |  | 15.11.2019 | do wykonania
59 | Przegląd i weryfikacja balkonów do remontu | BoB/inspektor |  |  | 30.11.2018 | do wykonania | wysłać majle,powiesić ogłoszenie na klatce o terminie aby był dostęp
60 | Oczyszczanie cokołów z mchów i porostów | BOB |  |  | 30.11.2019 | do wykonania | wysłać majle,powiesić ogłoszenie na klatce o terminie przeglądu i oczyszczeniu aby był dostęp
61 | Zainstalować wszystkie brakujące (co najmniej 2 ) daszki na rurach odpowietrzających kanalizacyjnych | BOB |  |  | 30.11.2020 | do wykonania | można razem z poz 59
62 | Zamontować zaślepkę na kalenicy wykusza(klatka E) |  |  |  | 30.11.2021 | do wykonania | można razem z poz 58
63 | Pęknięcia pionowe na ścianach narożnych (segment A i H) uszczelnić masą | BOB |  |  | ??? (30.11.2018) | do wykonania | zlecić wykonawcy ,który wykonywał uszczelnienie pomędzy kl F/G
64 | Pozamykać wszystkie wyłazy na dach,pozamykać okna w klatkach | BOB |  |  | 31.10.2018 | do wykonania
65 | Naprawić klamki okien w klatkach(G,H) | BOB |  |  | zima 2018/2019 | do wykonania | raport o stanie budynku z 06.2018
66 | Naprawa płytek | BOB |  |  | 2019-05-01 | do wykonania | .głuche płytki stopnicowe ( trzeci stopień z parteru i ósmy stopień I- II piętrem) .zejście do śluzy wycieki -na stopniach schodowych .wymienić uszkodzone płytki gresowe na cokole przed bramą garażową
67 | Zutylizować plamy oleju na posadzce z kostki betonowej | BOB |  |  | zima 2018/2019 | do wykonania
68 | Skorodowane drzwi garażu należy blachę oczyścić i przemalować farbą antykorozyjną | BOB |  |  | 2019-05-01 | do wykonania
69 | Zamontować zaślepkę na rurze od strony ogrodu | BOB |  |  | ??? | do wykonania | ??? - sprawdzić o co chodzi
70 | Wyrównać podłoże przy opasce betonowej od strony ogrodu i dosypać ziemi przy opasce od strony kwiaciarni | BOB |  |  | 2019 | do wykonania | jest wykonawca z 2018 roku, zlecić
71

## zadania do wykonania
Harmonogram zadań
LP | Opis zadania | Wykonawca | Osoby odpowiedzialne |  | Termin wykonania | Status | uwagi
|  |  | BOB | 6. |  |  |  | Daty wymagane
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | Podtapianie hali garażowej |  | D.Słowik | Zarząd |  | w trakcie - po oczyszczeniu odwodnień nie występuje zalewanie hali garażowej - do obserwacji | pismo do Panoramy i gminy w sprawie przejęcia drogi osiedlowej. Pismo do Panoramy wysłano dnia 7.02.
13 | Statut wspólnoty | Zarząd | D.Słowik | T.Leroch | do 30.09.2018 | w trakcie | uwagi prawników
16 | Astutus - roszczenie | BOB | D.Słowik |  |  | w trakcie , brak wyceny usuniecia szkody | brak informacji z BOB o statusie wysłane pismo z kancelari 26.01. Nie odebrana korespondencja przez Astutusa
17 | Parkowanie na drodze osiedlowej | Zarząd/BOB | H.Bernatowicz |  |  | w trakcie , brak zgody ZDiZ V, | pismo do Panoramy o zgodę na ustawienie znaku w dniu 7.02. 26.02; wysłane przypomnienie do Panoramy. Zarząd nie wyraża zgody na postawienie znaku. Panorama nie poczuwa się do dysponowania drogą.ZDIZ odpowiedział na pismo nie wyrażając zgody na stawianie znaków
36 | Prace dekarskie przed sezonem zimowym | R.Anastaziak |  |  | 10 /11 - 2018 r | w trakcie | Oferta R. Anastaziaka kwota 750 zł netto
37 | Styczniki w hali garażowej | BOB |  |  | 10.2018 r | w trakcie | wymiana przepalonych styczników w hali garażowej
42 | Montaż gałko - klamki od zew. w wiatach śmietnikowych | BOB |  |  | 10.2018 r | w trakcie
43 | Rozlana farba przed wiatą śmietnikową |  |  |  | 10.2018 r. | w trakcie | czekamy na ofertę od wykonawcy
45 | Dezynfekcja wiat śmietnikowych | PGCiD |  |  | 10.2018 r. | w trakcie
46 | Raport kwartalny za III kwartał | BOB |  |  |  | w trakcie
47 | Remont balkonu | BOB |  |  |  | w trakcie