## Arkusz1
Harmonogram zadań 2019
LP | Opis zadania | Wykonawca | Osoby odpowiedzialne |  | Termin wykonania | Status | uwagi
|  |  | BOB | 6. |  |  |  | Daty wymagane
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | zbieranie głosów pod uchwałami w trybie indywidualnym | Zarząd |  | Zarząd | 26.03.2019 | skończone
2 | przeprowadzić remont balkonów zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Wspólnoty |  |  |  |  | zbieranie zgłoszeń | informacja do lokatorów o zgłaszaniu balkonów do remontu | 12.04.2019
weryfikacja balkonów do remontu
remont balkonów: zbieranie ofert wykonawców
2 | przeprowadzić dalszą modernizację oświetlenia części wspólnych celem ograniczenia opłat | [5 empty] | zbieranie ofert na oświetlenie i czujki ruchu w piwnicy
3 | uporządkować sposób naliczania opłat miesięcznych , doprowadzić do zgodnego z obowiązującym stanem prawnym |  |  |  |  | wprowadzone w kwietniu 2019
4 | uregulować kwestię przejęcia terenu pod wiatą śmietnikową od strony ul.Gryfa Pomorskiego |  |  |  |  | (2018 )wysłane pismo do UM z propozycją dzierżawy gruntu
5 | uporządkować sposób korzystania przez mieszkańców z części wspólnych Wspólnoty
6 | przeprowadzić remonty wynikłe z zaleceń inspektora z przeglądu budowlanego w 2018r.
7 | Pęknięcia pionowe na ścianach narożnych (segment A i H) uszczelnić masą |  |  |  | wiosna 2019 |  | wykonawca :Janusz Langa, zaakceptowana oferta
8 | Zamontować zaślepkę na rurze od strony ogrodu |  |  |  |  | w trakcie | ustalanie lokalizacji zaślepki
9 | Wyrównać podłoże przy opasce betonowej od strony ogrodu i dosypać ziemi przy opasce od strony kwiaciarni |  |  |  | 2019 wiosna | do wykonania | wykonawca z 2018 roku
10 | woda cieknie z dylatacji w hali podziemnej | [5 empty] | zgłoszono znowu, przyczyna ?
11 | Zaciek na ścianie w wejściu do piwnicy od strony śmietnika | [5 empty] | do sprawdzenia rynna
12 | płukanie wymienników co | Akfa | Adam Brzózka |  | 2019 po sezonie grzewczym | wybrany wykonawca
13 | przegląd p.poż(coroczny) |  | Adam Brzózka |  |  | wybrany wykonawca
14
15
16
17
18
19
20