## Arkusz1
Harmonogram zadań 2019
LP | Opis zadania | Wykonawca | Osoby odpowiedzialne |  | Termin wykonania | Status | uwagi
|  |  | BOB | 6. |  |  |  | Daty wymagane
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | zbieranie głosów pod uchwałami w trybie indywidualnym | Zarząd |  | Zarząd | 26.03.2019 | skończone
2 | przeprowadzić remont balkonów zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Wspólnoty |  |  |  |  | zbieranie zgłoszeń | informacja do lokatorów o zgłaszaniu balkonów do remontu | 12.04.2019
[6 empty] | przeprowadzone | weryfikacja balkonów do remontu
[6 empty] | ok | remont balkonów: zbieranie ofert wykonawców
częściowy odbiór
f7 niewykonane,do poprawki
2 | przeprowadzić dalszą modernizację oświetlenia części wspólnych celem ograniczenia opłat |  |  |  |  | rozpoczęto pracę - p.Palczewski | montaż czujek ruchu + wymiana żarówek tradycyjnych na led
3 | uporządkować sposób naliczania opłat miesięcznych , doprowadzić do zgodnego z obowiązującym stanem prawnym |  |  |  |  | wprowadzone w kwietniu 2019
4 | uregulować kwestię przejęcia terenu pod wiatą śmietnikową od strony ul.Gryfa Pomorskiego
5 | uporządkować sposób korzystania przez mieszkańców z części wspólnych Wspólnoty
6 | Pęknięcia pionowe na ścianach narożnych (segment A i H) uszczelnić masą |  |  |  | wiosna 2019 |  | wykonawca :Janusz Langa, zaakceptowana oferta
7 | Zamontować zaślepkę na rurze od strony ogrodu |  |  |  |  | w trakcie | ustalanie lokalizacji zaślepki
8 | Wyrównać podłoże przy opasce betonowej od strony ogrodu i dosypać ziemi przy opasce od strony kwiaciarni |  |  |  | 2019 wiosna | do wykonania | wykonawca z 2018 roku
9 | woda cieknie z dylatacji w hali podziemnej | [5 empty] | zgłoszono znowu, przyczyna ?
10 | Zaciek na ścianie w wejściu do piwnicy od strony śmietnika |  |  |  |  | wykonane | wykonane, do odbioru
11 | płukanie wymienników co | Akfa | Adam Brzózka |  | 2019 po sezonie grzewczym | wybrany wykonawca |  | 07-2019
12 | przegląd p.poż(coroczny) |  | Adam Brzózka |  |  | wybrany wykonawca
14 | spękany komin kl F | Anastaziak | Bernatowicz |  |  | wykonane | w trybie pilnym naprawa czap kominów szt 19 za kwotę 2900 +vat
15 | płotek przy wiacie śmietnikowej od strony Gryfa | p.Adam | p.Adam | Wierchoła | 2019-09-01 | przeprowadzone uzgodnienia |  | 09-2019
16 | umowa o udostępnienie wiaty śmietnikowej |  | D.Słowik/H.Bernatowicz | Wierchoła | 01.08.2019 | podpisano porozumienie | umowa od 01.08.2019 do 31.03.2020 | 01.08.2019
17 | znak zakaz zatrzymywania od strony pasażu |  |  | Wierchoła | 10.2019 |  | na drodze wzdłuż pasażu zainstalować znak zakaz parkowania , nie dotyczy mieszkańców | 10.2019
18 | inspekcja systemu ogrzewania w budynku |  |  | Wierchoła | 11.2019 |  | sprawdzenie sieci,grzejników,działania zaworów (wstępne ustawienie, działanie), wydajności,ciśnienia pompyitd | 11.2019
19
20