## Arkusz1
Harmonogram zadań 2019
LP | Opis zadania | Wykonawca | Osoby odpowiedzialne |  | Termin wykonania | Status | uwagi
|  |  | BOB | 6. |  |  |  | Daty wymagane
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | zbieranie głosów pod uchwałami w trybie indywidualnym | Zarząd |  | Zarząd | 26.03.2019 | skończone
2 | przeprowadzić remont balkonów zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Wspólnoty |  |  |  |  | zbieranie zgłoszeń | informacja do lokatorów o zgłaszaniu balkonów do remontu | 12.04.2019
[6 empty] | przeprowadzone | weryfikacja balkonów do remontu
[6 empty] | ok | remont balkonów: zbieranie ofert wykonawców
częściowy odbiór
[6 empty] | odbiór końcowy 01.08.2019 | zapłacono p.Dampc
3 | oczyścić kosz i rynny dachowe(kl.C/klD) |  |  |  |  | oczyszczono | zgłoszenie lokatora
4 | przeprowadzić dalszą modernizację oświetlenia części wspólnych celem ograniczenia opłat |  |  |  |  | p.Palczewski - zaawansowanie 75% | montaż czujek ruchu + wymiana żarówek tradycyjnych na led
5 | uporządkować sposób naliczania opłat miesięcznych , doprowadzić do zgodnego z obowiązującym stanem prawnym |  |  |  |  | wprowadzone w kwietniu 2019
6 | uregulować kwestię przejęcia terenu pod wiatą śmietnikową od strony ul.Gryfa Pomorskiego |  |  |  |  | b.z. | Status z 2018 roku, miasto nie przejmie terenu
7 | uporządkować sposób korzystania przez mieszkańców z części wspólnych Wspólnoty |  |  |  |  | wezwano mieszkańców do uporządkowania piwnic uporządkowano piwnice | zgodnie z uwagami z raportu inspektora budowlanego wszystkie przestrzenie części wspólne mają być puste
8 | Pęknięcia pionowe na ścianach narożnych (segment A i H) uszczelnić masą |  |  |  | wiosna 2019 | wykonane | wykonawca :Janusz Langa, zaakceptowana oferta
9 | Zamontować zaślepkę na rurze od strony ogrodu |  |  |  |  | wykonane | (parking stanowisko 3 na posesji Lipowa 19);
10 | Wyrównać podłoże przy opasce betonowej od strony ogrodu i dosypać ziemi przy opasce od strony kwiaciarni |  |  |  | 2019 wiosna | do wykonania | wykonawca z 2018 roku
11 | woda cieknie z dylatacji w hali podziemnej |  |  |  |  | obserwacja | zgłoszono znowu, przyczyna ?
12 | Zaciek na ścianie w wejściu do piwnicy od strony śmietnika |  |  |  |  | wykonane razem z balkonami | wychodzi zaciek znowu ??? obserwacja
13 | płukanie wymienników co | Akfa | Adam Brzózka |  | 2019 po sezonie grzewczym | wykonano |  | 07-2019
14 | przegląd p.poż(coroczny) |  | Adam Brzózka |  |  | wykonano
15 | spękany komin kl F | Anastaziak | Bernatowicz |  |  | wykonane | w trybie pilnym naprawa czap kominów szt 19 za kwotę 2900 +vat
16 | płotek przy wiacie śmietnikowej od strony Gryfa | p.Adam | p.Adam | Wierchoła | 2019-09-01 | wykonano w sierpniu 2019 |  | 09-2019
17 | umowa o udostępnienie wiaty śmietnikowej |  | D.Słowik/H.Bernatowicz | Wierchoła | 01.08.2019 | podpisano porozumienie | umowa od 01.08.2019 do 31.03.2020 | 01.08.2019
18 | znak zakaz zatrzymywania od strony pasażu |  |  | Wierchoła | 2020 | sprawdzanie czy to teren WMGP54 | na drodze wzdłuż pasażu zainstalować znak zakaz parkowania , nie dotyczy mieszkańców- do omówienia na ZM | 2020
19 | inspekcja systemu ogrzewania w budynku |  |  | Wierchoła | 11.2019 | wdrożone, przekazano kontakt lokatorom na firmę hydrauliczną celem ustawienia grzejników | sprawdzenie sieci,grzejników,działania zaworów (wstępne ustawienie, działanie), wydajności,ciśnienia pompyitd | 11.2019
20 | odspojenie elewcji lokale C4 i C6 |  |  |  | 2019-09-01 | 23.12.2019 wykonano | widoczne od strony śmietnika ulGryfa Pomorskiego
21 | naprawa rynny C4/C6 |  |  |  | do września 2019 | 23.12.2019 wykonano | zaciek z rynny powoduje odspojenie elewacji przy C4
22 | oczyszczanie balkonów i tarasów z glonów,mchów i chwastów wymienić deski uszkodzone na balkonach seg A |  |  |  | 2020 | wystosowano pismo do lokatorów o oczyszczenie z mchów, 2020 naprawa desek i czyszczenie z mchów | przegląd budowlany, pismo do lokatorów o oczyszczenie,
23 | zainstalować brakujące daszkiodpowietrzników |  |  |  | 10.2019 | wykonane | przegląd budowlany, przy okazji remontu(zaciek p.Kosznik)
24 | zamontować okna wyłazowe kl E,F,H |  |  |  | 2020 | do wykonania 2020 | do wykonania 2020
25 | Elewacja – przebarwienia na tynku wymagają umycia i zabezpieczenia preparatem biobójczym |  |  |  | 2020 | do wykonania 2020 | przegląd budowlany- oferta przyjęta , do realizacji 2020
26 | Kl. B zamknąć wyłaz na strych; zamknąć okna w hali garażowej |  | Bernatowicz/Konserwator |  | PILNE | ok
27 | KLB- izolacja z wełny jest zniszczona, zaleca się wykonać pomosty do okna dachowego, izolację wymienić; |  | Bernatowicz |  | 02.2019 | do wykonania 2020 | przy okazji innych prac
28 | KL B-zaleca się zamontować dodatkową drabinę ze względu na wysokość zamocowania istniejącej drabiny (zalecenie z przeglądu 2018r) |  | Bernatowicz |  | 02.2020 | oferta/wykonawca/wdrożone/ok
29 | Kl. D – zamontować ogranicznik drzwi wejściowych oraz brakującą tuleję na-wiewną w drzwiach |  |  |  | 10-11.2019 | ok
30 | Kl. E – zamontować ogranicznik drzwi wejściowych |  |  |  | 10-11.2019 | ok
31 | Kl. H – oczyścić kosze i rynny tarasów |  | Bernatowicz |  | 11.2019 | wysłane pismo do mieszkańców | pismo
32 | Hala garażowa – zutylizować plamy oleju na posadzce z kostki betonowej |  |  |  | sezon zimowy | otrzymano ofertę firmy Klawikowski na mycie całej hali garażowej na 15286zł i miejsca postojowe za9648 zł,próbki mycia sty2020 | oferta za droga - do weryfikacji , czekamy na kolejne oferty, na zebranie wspólnoty do dyskusji sposób czyszczenia
33 | Hala garażowa-naprawić ościeża bramy przy gruncie |  |  |  | ??? | temat na przegląd budowlany 2020 | nie było zgłaszane przez firmę KAPITOL
34 | odłączyć kabel z gniazdem przy tarasie, zlikwidować !!!!! |  |  |  | PILNE | Ponowne pismo poleconym | pismo do lokatorów klatki F o pilne odłączenie ,lokator zignorował (04.12 kabel wisi) pismo ponownie wysłane 9.12
35 | Niedrożne i uszkodzone jest odwodnienie liniowe na drodze przed lokalami |  |  |  |  | pismo do SM Karwiny | teren SM Karwiny,pismo do UM/spółdzielni Karwiny
36 | Śmietniki – przemalować elementy drewniane konstrukcji dachu, |  |  |  | koniec 2020 | malowane w 2018 | było malowane w 2018r ???
37 | Śmietniki -uszczelnić złącza rynien | konserwatorzy |  |  | 10-12.2019 | zrobione
38 | Uszkodzona kostka chodnikowa (wejście kl F) |  | Bernatowicz |  | 10-12.2019 | naprawiono | naprawiono wraz ze stojakiem na rowery
39 | oczyszczanie dachu wiaty śmietnikowej oraz rynien |  |  |  |  | wykonane ogrodnik p.Klusek | wiata od strony wjazdu do garażu podziemnego
40 | naprawy po dewastacji wkładek śmietnikowych wiaty ul.Szefki | konserwatorzy | Bernatowicz |  | 2019-11-12. | 3 x odblokowanie drzwi i wymiana wkładki 9.12 założona nowa wkładka | zakup 7 wkładek x 2
41 | dewastacja wkładek w śmietniku działania administracyjne | Zarząd |  | Zarząd |  | Zgłoszono dzielnicowemu Policji komisariat Karwiny | spotkanie celem uzgodnienia działań : dewastacja i zaśmiecanie terenu
42 | montaż oświetlenia w wiatach śmietnikowych |  | Bernatowicz | Wierchoła |  | wejście na roboty 30.01.2020 | czekamy na oferty
43 | oczyszczenie rynien na dachu | Anastaziak |  |  |  | wykonano w 11.2019
44 | zmiana systemu rozliczania ogrzewania |  |  |  |  | zgłoszenie mieszańca - do przedstawienia i dyskusji na Walnym Zgromadzeniu | zasygnalizowano P.D.Słowik potrzebę zaproszenia specjalisty na Walne
45 | ubezpieczenie na 2020 |  | Sylwia Witkowska |  |  | oferta PZU wybrana/podpisana umowa
46 | dewastacja wkładek w śmietniku działania zapobiegawcze | Firma ochroniarska | D.Słowik | A.Wierchoła | 20-22.12.2019 | wykonano x 2 | nie zapchano wkładki,nie złapano wandala, zapychanie w innm terminie
47 | dewastacja wkładek w śmietniku działania zapobiegawcze- zgłoszenie na policję | Zarząd |  | A.Wierchoła | 10.12.2020 | zgłoszono na policję, notatka służbowa
48 | zapobieganie podrzucaniu odpadków pod śmietniki | Firma ochroniarska | D.Słowik | A.Wierchoła | 20-22.12.2019 | wykonano x3 | przegoniono kilkoro młodzieży
49 | montaż monitoringu |  | H.Bernatowicz |  |  | zbieranie ofert | trzy opcje
50 | wymiana kontenerów na odpadki |  |  |  | 21-30.2019 | wymieniono