## Arkusz1
Harmonogram zadań 2020
LP | Opis zadania | Wykonawca | Osoby odpowiedzialne |  | Termin wykonania | Status | uwagi
|  |  | BOB | 6. |  |  |  | Daty wymagane
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | przeprowadzić dalszą modernizację oświetlenia części wspólnych celem ograniczenia opłat |  |  |  |  | skończona | zakończone
3 | woda cieknie z dylatacji w hali podziemnej |  |  |  |  | obserwacja | zgłoszono znowu, przyczyna ?
4 | Zaciek na ścianie w wejściu do piwnicy od strony śmietnika |  |  |  |  | wykonane razem z balkonami | wychodzi zaciek znowu ??? Obserwacja, zaplanowano osuszenie
5 | umowa o udostępnienie wiaty śmietnikowej |  | D.Słowik | Wierchoła | 01.03.2020 | przedłużono do końca 2020 | umowa od 01.04.2020 do 31.12.2020 po konsultacji na walnym zgromadzeniu | 31.03.2020
6 | znak zakaz zatrzymywania od strony pasażu |  |  | Wierchoła | 2020 | wysłać pismo do SM Karwiny o zgodę na postawienie znaku | na drodze wzdłuż pasażu zainstalować znak zakaz parkowania , nie dotyczy mieszkańców- do omówienia na walnym zgromadzeniu | 2020
7 | oczyszczanie balkonów i tarasów z glonów,mchów i chwastów |  |  |  | 2020 | decyzją wz oczyszczanie wykonamy przez firmę, weryfikacja balkonów do oczyszczania i wykonania opaski | przegląd budowlany, pismo do lokatorów o oczyszczenie,
8 | nowa umowa OPEC |  |  | Wierchoła |  | podpisano
9 | nowa umowa sprzątanie |  |  | Wierchoła |  | zreneocjowano stawkę
10 | wymienić deski uszkodzone na balkonach seg A |  |  |  | 10.2019 | szukamy wykonawcy | przegląd budowlany
11 | zamontować okno wyłazowe kl E |  |  |  | 2020 | zrobione | uzgodniono wykonanie do końca marca
12 | Elewacja – przebarwienia na tynku wymagają umycia i zabezpieczenia preparatem biobójczym |  |  |  | 2020 | przyjęto ofertę (Dampc ?) | przegląd budowlany- oferta przyjęta , do realizacji
13 | KLB- izolacja z wełny jest zniszczona, zaleca się wykonać pomosty do okna dachowego, izolację wymienić; |  | Bernatowicz |  | 03.2020 | izolacja wykonana | wykonano przy okazji wyłazu prac p.Damc
14 | Hala garażowa – zutylizować plamy oleju na posadzce z kostki betonowej |  |  |  | sezon zimowy | otrzymano ofertę firmy Klawikowski na mycie całej hali garażowej na 15286zł i miejsca postojowe za9648 zł,próbki mycia sty2020 | oferta za droga - do weryfikacji , czekamy na kolejne oferty / na zebranie wspólnoty (czy samodzielnie czy hurtem , czy płaci WM czy właściciele)
15 | Hala garażowa-naprawić prowadnice |  |  |  | ??? | oferta Kapitol, zgoda na wydatek | do wykonania
16 | odłączyć kabel z gniazdem przy tarasie, zlikwidować !!!!! |  |  |  | PILNE | Ponowne pismo poleconym | pismo do lokatorów klatki F o pilne odłączenie ,lokator zignorował (04.12 kabel wisi) pismo ponownie wysłane 9.12
17 | Niedrożne i uszkodzone jest odwodnienie liniowe na drodze przed lokalami |  |  |  |  | ??? | pismo do UM/spółdzielni Karwiny
18 | naprawy po dewastacji wkładek śmietnikowych wiaty ul.Szefki | konserwatorzy | Bernatowicz |  | 2019-11-12. | 3 x odblokowanie drzwi i wymiana wkładki | zakup 7 wkładek x 2
19 | dewastacja wkładek w śmietniku działania administracyjne | Zarząd |  | Zarząd |  | Zgłoszono dzielnicowemu Policji komisariat Karwiny, odpowiedź-zwiekszono patrole | spotkanie celem uzgodnienia działań : dewastacja i zaśmiecanie terenu
|  | Zarząd |  |  | 2.03.2020 | wizyta na policji , | rozmowa z dzielnicowym, zgłoszono do patrolowania policji w wieczory weekendowe
20 | sprawdzenie niedogrzania lokali na poddaszu/ocieplanie dachu |  |  |  | jesien 2020 | przekładamy na zimę 2020/2021( potrzebne ujemne temp. na zewnątrz) | zgłoszenia lokatorów->firma robi badanie mostków termicznych,przemarzania-> wykonujemy
20 | montaż oświetlenia w wiatach śmietnikowych |  | Bernatowicz | Wierchoła |  | zakończono prace w śmietniku od Szefki, | śmietnik przy ulicy wymaga zgody UM(projekt?)
21 | zmiana systemu rozliczania ogrzewania |  |  |  |  | przedyskutowano na WZ, nie ma poparcia | brak zainteresowania na walnym
22 | dewastacja wkładek w śmietniku działania zapobiegawcze |  | D.Słowik | A.Wierchoła |  | kamerka "na ruch" ustawiana na noc w samochodzie | patrol ochrony w godz wieczornych -prewencja
23 | zapobieganie podrzucaniu odpadków pod śmietniki |  | D.Słowik | A.Wierchoła |  | kamerka "na ruch" ustawiana na noc w samochodzie | patrol ochrony w 2 x weekend -prewencja
24 | montaż monitoringu |  | H.Bernatowicz |  |  | powieszono kamerki | dodatkowa kamerka na WM Lipowa 25
25 | wymiana kontenerów na odpadki w śmietniku przy ul.Gryfa | KOMA | Bernatowicz | Wierchoła | 2020-02-01 | pismo/telefon do KOMA o odbiór /wymianę 1 kontenera | upakowano kontenery i mieszczą się
26 | naprawa cegieł w wejściu klatki H | BoB | Bernatowicz | Wierchoła | luty | wklejone
27 | naprawa cieknącego zaworu i skorodowanego przewodu w pomieszczeniu wymiennikowni | OPEC |  |  |  | 18.03.2020 informacja o wykonaniu
28 | modernizacja oświetlenia w pasażu handlowym | elektryk(śmietniki) |  |  |  | zamontowano żarówki ledowe
29 | przycięcie drzew na posesji Lipowa 17 | ? |  |  |  | do wystosowania pismo do właściciela Lipowa 17 | zgłoszenie lokatora
30 | wymiana lin bramy garażowej | Kapitol |  |  |  | 2020 rok | zgłoszono przy przeglądzie serwisu | 2020
31 | przeszlifować i pomalować balustrady schodowe |  |  |  |  | zaplanowane w 2021 roku,
32 | usunięcie wszystkich przedmiotów z części wspólnych (klatki schodowe,korytarze piwniczne) | lokatorzy | bob |  | 04.2020 | wystosować pismo o usunięcie wszystkich przedmiotów z klatek schodowych i piwnic w 04.2020 | Zalecenie przeglądu:Klatki schodowe i korytarze piwniczne jako części wspólne budynku i drogi ewakuacyjne powinny być drożne nie zastawione przedmiotami i sprzętem. | 2020
33 | pomalować filary i balustrady w pasażu handlowym |  |  |  |  | zaplanowane w 2021 roku, | robiono w 2019 roku | 2021
34 | uzupełnienie fug kafli w klatkach,usupełnienie szczelin w wejściach,murkach |  |  |  |  | zaplanowane w 2021 roku, | robiono w 2019 roku | 2021
35 | dezynfekcja stref wejściowych klatek | Firma | H.Bernatowicz | Wierchoła | 03.2020 | wdrożone | na czas epidemii
36 | naprawa latarni na trawniku przy wjeździe do garażu |  |  |  |  | zgłoszono telefonicznie p.Bernatowicz
37 | zebranie walne mieszkańców |  | O.Miklaszewska D.Słowik | Wierchoła | 03.2020 | zebranie się odbyło, rozesłano wyjaśnienie stawek miejsc postojowych,korespondencyjne zbieranie głosów pod uchwałami | ok 10.04.2020 powtórne rozesłanie kart do głosowania
39
40