## Arkusz1
	Harmonogram zadań 2020/2021/2022

LP	Opis zadania	Wykonawca	Osoby odpowiedzialne		Termin wykonania	Status	uwagi
			BOB	6.				Daty wymagane
1	2	3	4	5	6	7	8
1	przeprowadzić dalszą modernizację oświetlenia części wspólnych celem ograniczenia opłat					skończona	zakończone
3	woda cieknie z dylatacji w hali podziemnej					obserwacja	zgłoszono znowu, przyczyna ?
4	Zaciek na ścianie w wejściu do piwnicy od strony śmietnika					wykonane razem z balkonami	wychodzi zaciek znowu ??? Obserwacja, zaplanowano osuszenie
5	umowa o udostępnienie wiaty śmietnikowej		D.Słowik/H.Bernatowicz	Wierchoła	01.03.2020	przedłużono na czas nieokreślony		31.03.2020
6	znak zakaz zatrzymywania od strony pasażu			Wierchoła	2020	wysłać pismo do SM Karwiny o zgodę na postawienie znaku	na drodze wzdłuż pasażu zainstalować znak zakaz parkowania , nie dotyczy mieszkańców- do omówienia na walnym zgromadzeniu	2020
7	oczyszczanie balkonów i tarasów z glonów,mchów i chwastów				2020	decyzją wz oczyszczanie wykonamy przez firmę, weryfikacja balkonów do oczyszczania i wykonania opaski	przegląd budowlany, pismo do lokatorów o oczyszczenie,
8	nowa umowa OPEC			Wierchoła		podpisano
9	nowa umowa sprzątanie			Wierchoła		zreneocjowano stawkę
10	wymienić deski uszkodzone na balkonach seg A				10.2019	szukamy wykonawcy	przegląd budowlany, ???
11	zamontować okno wyłazowe kl E				2020	zrobione	uzgodniono wykonanie do końca marca
12	Elewacja – przebarwienia na tynku wymagają umycia i zabezpieczenia preparatem biobójczym				2020	wymyto ,koniec 2020 roku	Nie umyto na wysokości parteru z uwagi na protest mieszkańca
13	KLB- izolacja z wełny jest zniszczona, zaleca się wykonać pomosty do okna dachowego, izolację wymienić;		Bernatowicz		03.2020	izolacja wykonana	wykonano przy okazji wyłazu prac p.Damc
14	Hala garażowa – zutylizować plamy oleju na posadzce z kostki betonowej				sezon zimowy	zutylizowano dostępne miejsca
15	Hala garażowa-naprawić prowadnice				???	oferta Kapitol, zgoda na wydatek	do wykonania
16	odłączyć kabel z gniazdem przy tarasie, zlikwidować !!!!!				PILNE	Ponowne pismo poleconym kabel zniknął	pismo do lokatorów klatki F o pilne odłączenie ,lokator zignorował (04.12 kabel wisi) pismo ponownie wysłane 9.12
17	Niedrożne i uszkodzone jest odwodnienie liniowe na drodze przed lokalami					???	pismo do UM/spółdzielni Karwiny
18	naprawy po dewastacji wkładek śmietnikowych wiaty ul.Szefki	konserwatorzy	Bernatowicz		2019-11-12.	3 x odblokowanie drzwi i wymiana wkładki	zakup 7 wkładek x 2, od wiosny 2020 spokój
19	dewastacja wkładek w śmietniku działania administracyjne	Zarząd		Zarząd		Zgłoszono dzielnicowemu Policji komisariat Karwiny, odpowiedź-zwiekszono patrole	spotkanie celem uzgodnienia działań : dewastacja i zaśmiecanie terenu
		Zarząd			2.03.2020	wizyta na policji ,	rozmowa z dzielnicowym, zgłoszono do patrolowania policji w wieczory weekendowe
20	sprawdzenie niedogrzania lokali na poddaszu/ocieplanie dachu				jesien 2020	przekładamy na zimę 2020/2021( potrzebne ujemne temp. na zewnątrz)	zgłoszenia lokatorów->firma robi badanie mostków termicznych,przemarzania-> wykonujemy
20	montaż oświetlenia w wiatach śmietnikowych		Bernatowicz	Wierchoła		zakończono prace w śmietniku od Szefki, zakończone od ul Gryfa
21	zmiana systemu rozliczania ogrzewania					przedyskutowano na WZ, nie ma poparcia	brak zainteresowania na walnym
22	dewastacja wkładek w śmietniku działania zapobiegawcze		D.Słowik	A.Wierchoła		kamerka "na ruch" ustawiana na noc w samochodzie	patrol ochrony w godz wieczornych -prewencja
23	zapobieganie podrzucaniu odpadków pod śmietniki		D.Słowik	A.Wierchoła		kamerka "na ruch" ustawiana na noc w samochodzie	patrol ochrony w 2 x weekend -prewencja
24	montaż monitoringu		H.Bernatowicz			powieszono kamerki	dodatkowa kamerka na WM Lipowa 25
25	wymiana kontenerów na odpadki w śmietniku przy ul.Gryfa	KOMA	Bernatowicz	Wierchoła	lut-20	pismo/telefon do KOMA o odbiór /wymianę 1 kontenera	upakowano kontenery i mieszczą się, ponowna weryfikacja, zmniejszyłem ilość kontenerów na „mieszane” (celem zapewnienia komfortu)
26	naprawa cegieł w wejściu klatki H	BoB	Bernatowicz	Wierchoła	luty	wklejone
27	naprawa cieknącego zaworu i skorodowanego przewodu w pomieszczeniu wymiennikowni	OPEC				18.03.2020 informacja o wykonaniu
28	modernizacja oświetlenia w pasażu handlowym	elektryk(śmietniki)				zamontowano żarówki ledowe	ograniczenie kosztów wspólnych
29	przycięcie drzew na posesji Lipowa 17	firma zewnętrzna				przycięto	zgłoszenie lokatora p.Bucholca
30	wymiana lin bramy garażowej	Kapitol				2020 rok	wykonano w 2020(Bernatowicz)	2020
31	przeszlifować i pomalować balustrady schodowe					zaplanowane w 2021 roku, styczeń 2021 w trakcie	wykonano w 2021 styczeń
32	usunięcie wszystkich przedmiotów z części wspólnych (klatki schodowe,korytarze piwniczne)	lokatorzy	bob		04.2020	wystosować pismo o usunięcie wszystkich przedmiotów z klatek schodowych i piwnic w 04.2020	Zalecenie przeglądu:Klatki schodowe i korytarze piwniczne jako części wspólne budynku i drogi / ewakuacyjne powinny być drożne nie zastawione przedmiotami i sprzętem.	2020
33	pomalować filary i balustrady w pasażu handlowym					zaplanowane w 2021 roku,	robiono w 2019 roku , brak uwag w pb z 2020-odpuszczam	2021
34	uzupełnienie fug kafli w klatkach,uzupełnienie szczelin w wejściach,murkach					zaplanowane w 2021 roku, z uwagi na brak ofert → na 2022	robiono w 2019 roku, wykonamy kompleksowo razem z pracami wskazanymi w przegladzie 5letnim, w 2022	2021
35	dezynfekcja stref wejściowych klatek	Firma	H.Bernatowicz	Wierchoła	03.2020	wdrożone	na czas epidemii, zakończono w czerwcu 2020
36	naprawa latarni na trawniku przy wjeździe do garażu					2krotnie w 2020 roku naprawiano,działa
37	zebranie walne mieszkańców		O.Miklaszewska D.Słowik	Wierchoła	03.2020	zebranie się odbyło, rozesłano wyjaśnienie stawek miejsc postojowych,korespondencyjne zbieranie głosów pod uchwałami	ok 10.04.2020 powtórne rozesłanie kart do głosowania
39	uchwała dot regulaminu użytkowania garażu podziemnego		O.Miklaszewska	A.Wierchoła	przekazano do głosowania, miesiąc czasu	uchwała nie przeszła
40	uchwała dot,posadowienia stacji ładowania samochodu elektrycznego		o.Miklaszewska	A.Wierchoła	przekazano do głosowania, miesiąc czasu	uchwała nie przeszła
41	badania termowizji		H.Bernatowicz	A.Wierchoła	1.12.2020	wykonano u zgłoszonych mieszkańców	na walne zgromadzenie
42	naprawa zamka śmietnika nr1(od ul.Gryfa)		h.Bernatowicz		1.01.2021	wykonane
43	regulacja temperatury wody do grzejników	OPEC	h.Bernatowicz	A.Wierchoła	1.12.2020	wykonane
44	umowa ubezpieczenia budynku			A.Wierchoła	1.12.2020	przedłużono z PZU
45	bieżąca naprawa płotków		P.Adam		na bieżąco	systematycznie naprawiane
46	sprawdzenie nadmiernego zużycia wody „wspólnej”			A.Wierchoła	wrzesień	Wyjaśniono	Po zgłoszeniu p. E.Kosznik sprawdzono zuzycie wody za rok 2020 . Zaleciłem wymianę liczników.
47	wymiana liczników pomiaru zużycia wody	Firma				wykonano	koszty wymiany z nadwyżek na innych kontach
48	ochrona trawników p.dzikom	BoB	H.Bernatowicz		1.11.2020	wysypano preparat odstrasząjacy	zamówione,zakupione,rozsypane / zakupione płytki cd do rozwieszenia
49	usunięcie wszystkich przedmiotów z części wspólnych (klatki schodowe,korytarze piwniczne,garaż)		H.Bernatowicz	A.Wierchoła	1.01.2021	wysłano pismo do lokatorów
50	komunikaty do mieszkańców		h.Bernatowicz	A.Wierchoła	na bieżąco	1 x do roku	komunikaty dotyczące eksploatacji budynku(oczyszczanie rynien, zamykanie okien w sezonie jesienno-zimwym, itd./itp)
51	Hala garażowa –; naprawić ościeża bramy przy gruncie, odspaja się tynk, uszkodzone płytki gresowe	Firma p.Olka	h.Bernatowicz	A.Wierchoła	styczeń.2021	w trakcie	uwagi przeglądu budowlanego 2020
52	Dach – zamontować dwa daszki na rurach odpowietrzających, czyszczenie rynien dachowych przed seznem jesienno-zimowym	p.dekarz	h.Bernatowicz	A.Wierchoła	1.12.2020	ok	uwagi przeglądu budowlanego 2021 + rutyny coroczne
53	Śmietniki – przemalować elementy drewniane konstrukcji dachu, widoczna	firma zewnętrzna	h.Bernatowicz	A.Wierchoła	1.10.2020	ok	uwagi przeglądu budowlanego 2020
54	Coroczny przegląd kominiarski	kominiarz Grzenkiewicz			29.01.2021	zawiadomiono mieszkańców – mejlem/wykonano
55	sprawdzić szczelność zaworów w krytarzu piwnicznym klatki A,pojawiają się wycieki					zgłoszono do BoB w dniu 20.01.2021	spradzoo ok
56	odspajają / się płytki na podestach i stopniach (kl. C, F, G, H);					Na sezon wiosenno letni 2021. Na sezon 2022	Czekamy na przegląd roczny, czy do naprawy będą.
57	zamontować ograniczniki / drzwi wejściowych kl. F i domofonowych kl. C, D					zrobione	2021
58	izolacja z wełny / jest zniszczona na strychu kl. B, zaleca się wykonać pomosty do okna dachowego,izolację wymienić;					zgłoszono do BoB w dniu 20stycznia 2021.Do wykonania w 2022 z uwag przeglądu 5letniego. Zgłoszono wykonawcom do ofert	wykonać izolację na wszystkich dostępnych strychach,położyć wełnę na stropie( po badaniu termoizolacji) w uwagach przeglądu 5 letniego na 2022 rok
59	montaż I demontaż żarówek “świątecznych”		P.Adrian konserwator			zakończone	2021
60	głosowanie na drodze indywidualnego dobierania głosów pod uchwałami z zebrania wspólnoty			Zarząd	26-27.03.2021	zakończone	1.04.2021
61	internet światłowód	Orange	S.Witkowska	Zarząd	23.09.2021	Wykonano.
62	zejście do piwnicy- wykonanie izolacji		Bernatowicz	Zarząd		Wykonano izolację, wlewy preparatu. Do wykonania malowanie, wykończenie	w planie na 2022 po uwagach przeglądu 5letniego
63	wymiana żarówek w wejściach do klatek	BoB			1.07.2021	zgłoszono
64	wymiana kodów serwisowych w domofonach	BoB	BoB	serwisant	7,2021	wykonano
65	ocieplenia od strony dachu A3 i G 13	BoB		Anastaziak	1.10.2021	A3 wycenionłł Anastaziak ale się wycofał, oferta z 42tyś nie przyjąłem(za drogo)	po badaniu strat ciepła/ brak ofert	przekładam na 2022
66	ocieplenie od wewnątrz A1	BoB			30.10.2021	brak ofert	po badaniu strat ciepła/brak ofert	przekładam na 2022
67	naprawa przeciek D3	BoB	Bernatowicz	hydraulik		skończone
68	wymiana zawiasów drzwi wejściowych klD	BoB			1.06.2021	wykonano
69	windykacja zadłużenia mieszkańca ul. Gryfa Pomorskiego 54F/1	BoB	S.Witkowska	Zarząd		wykonano	Kancelaria , po 4 miesiącach bez długu
70	wymiana zamka i wkładki w śmietniku	BoB	Bernatowicz		15.03.2021	Wyjaśniono	zgłoszenie T.Leroch
71	odstraszanie dzików	BoB	Bernatowicz			Wykonano 2 krotne posypanie trawników preparatem odstraszającym Antydzik zlecono zamówienie 3x10kg	do wykonania w okresie jesiennym co miesiąc
72	miejsce parkingowe dla niepełnosprawnego	UM Gdynia		Zarząd		zakończono prace	zgłoszono do opinii przez mieszkańców
73	Monitoring zaległości opłat eksploatacyjnych mieszkańców		J.Targosińska	Zarząd		co miesiąc	każdego miesiąca raport zaległości, upomnienia w różnej formie	co miesiąc
74	sprawdzenie prawidłowego działania oświetlenia w hali garażowej i piwnicach		H.Bernatowicz	Zarząd	wrzesień	przekazana informacja do BoB,sprawdzono,zreperowano, do modyfikacji przez elektryka Adriana Palczewskiego	po uwagach p.Tuckiego, telefony od użytkowników	1.02.2022
75	optymalizacja sieci elektrycznej przestrzeni wspólnych		H.Bernatowicz	Zarząd		Skonsultowano z inspektorem Dąbrowskim,przekazano do zlecenia projektu , brak wykonawców	połączenie sieci i zmniejszenie ilości liczników elektrycznych z 13 do 1
76	panele fotowoltaiczne do zasilania części wspólnych			Zarząd		Spotkanie informacyjne	z uwagi na 13 liczników potrzeba scalenia instalacji i 1go licznika
77	drzewa- przyciąć	ogrodnik			jesień	przekazano informację ogrodnikom,wykonano(firma )	zmniejszenie koron z uwagi na warunki p.poż, zabezpieczenie dachu śmietnika	jesień
78	czyszczenie rynien dachowych	Anastaziak			jesień	wykonano
79	naprawa zamka wiaty śmietnikowej				1.10.2021	wykonano
80	naprawa, zamówienie ,montaż tabliczek na trawnikach	konserwatorzy	H.Bernatowicz		1.11.2021	wykonano
81	załatwić ubezpieczenie wspólnoty	PZU	Sylwia Witkowska	Wierchoła		wykonano
82	wymiana prowadnic bramy garażowej	serwis bram	H.Bernatowicz			Zlecono 20.12.2021	Firma czeka na materiały/przeszło na 2022
2022
1	Kalibracja detektorów gazu w garażu	serwis detektorów Rumia	H.Bernatowicz		kwi.22	wykonano
2	Przegląd kominiarski lokali					wykonano
3	Demontaż światełek świątecznych	służby miejskie/konserwator	konserwator			wykonano
4	wymiana prowadnic bramy garażowej	serwis bram	H.Bernatowicz			wykonano 03.2022
5	Garaż -modernizacja oświetlenia		Elektryk A.Palczewski			wykonano
6	ocieplenia od strony dachu A3 i G 13	BoB				zlecono odkrywki dachu p.Langa	po badaniu strat ciepła/ brak ofert
7	ocieplenie od wewnątrz A1	BoB				brak ofert	po badaniu strat ciepła/brak ofert
8	Balkony i tarasy – wymagają napraw konserwacyjnych i remontowych, / szczególnie od strony ogrodowej. Cokoły porośnięte są glonami i mchem, / odspajają się płytki cokołowe, korodują opierzenia, krawędzie tarasów zarośnięte / chwastami i roślinami.		H.Bernatowicz			w roku 2023	z przeglądu 5letniego
9	Dach – dachówki porośnięte są glonami i mchem, zaleca się je umyć i zaimpregnować; / zamontować dwa daszki na rurach odpowietrzających, (widok z / wyłazu kl. E); oczyścić rynnę daszku nad wjazdem do hali garażowej; wymienić / uszkodzone gąsiory na wysokości segmentów D i F, naprawić taśmy / dekarskie pod gąsiorami; brak jest ław kominiarskich, które zaleca się zamontować		H.Bernatowicz			poddano pod uchwałę z uwagi na wysokie koszty wykonania	z przeglądu 5letniego
10	Elewacja – przebarwienia na tynku wymagają umycia i zabezpieczenia preparatem / biobójczym (segment C i H);		H.Bernatowicz			Czekamy ofert wykonawców	z przeglądu 5letniego
11	Elewacja - deski wiatrownic korodują biologicznie / wymagają przemalowania;		H.Bernatowicz			Czekamy ofert wykonawców	z przeglądu 5letniego
12	Elewacja - pęknięcia na ścianach: dylatacyjne i pionowe z / lewej strony wjazdu do hali garażowej oraz na filarach przy lokalach usługowych / (kl. A i B) uszczelnić masą dylatacyjną		H.Bernatowicz			wykonano 06.2022	z przeglądu 5letniego
13	Elewacja - naprawić czapę betonową przy / filarach (kl. A), odspaja się beton.		H.Bernatowicz			wykonano 06.2022	z przeglądu 5letniego
14	Kl. A – pęknięcia na ścianie i posadzce w piwnicy nie zmieniły się, przy pracach / remontowych uszczelnić masą dylatacyjną;		H.Bernatowicz			zrobione	z przeglądu 5letniego
15	Kl. B – izolacja na strychu jest zniszczona, brak jest pomostu komunikacyjnego / do okna wyłazowego, który należy wykonać, zniszczoną izolację wymienić / i uzupełnić; zabezpieczyć, zamknąć drabinę wyłazową.		H.Bernatowicz			Czekamy ofert wykonawców	z przeglądu 5letniego
16	uporządkować korytarze piwniczne / i podesty z gabarytów jako część wspólną budynku.		H.Bernatowicz		24.01.2022	wykonano	z przeglądu 5letniego
17	Kl C,D,E,F,H miejscami odspajają się płytki na stopniach schodowych i podestach.		H.Bernatowicz			wykonano	z przeglądu 5letniego
18	Kl. F, G, H – przykleić płytki i uzupełnić spoiny schodów wejściowych;		H.Bernatowicz			wykonano	z przeglądu 5letniego
19	KLatka H – cegły rozwarstwiają się, występują wysolenia, / ubytki spoin, murki wymagają naprawy.		H.Bernatowicz			Czekamy ofert wykonawców	z przeglądu 5letniego
20	Hala garażowa – zutylizować plamy oleju na posadzce z kostki betonowej;		H.Bernatowicz			do rozesłania pisma wzywające właścicieli do utylizacji plam	z przeglądu 5letniego
21	Niedrożne i uszkodzone jest odwodnienie liniowe na drodze przed lokalami / usługowymi, do oczyszczenia, uszkodzone koryta wymienić.		H.Bernatowicz			Czekamy ofert wykonawców	z przeglądu 5letniego
22	Hala garażowa Naprawić ościeża bramy przy gruncie, odspaja się tynk, uszkodzone płytki gresowe i cegła.		H.Bernatowicz			wykonano	z przeglądu 5letniego
23	interwencyjna naprawa dachówek klatka B	Anastaziak	H.Bernatowicz		16-18.02.2022	wykonano	po wichurach
24	przygotowanie dokumentacji , przeprowadzenie spotkania mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej	zarząd	H.Bernatowicz,O.Miklaszewska		kwi.22	przeprowadzono zebranie,rozesłano uchwały w formie elektronicznej i papierowej do mieszkańców
25	odstraszanie dzików , wysypywanie preparatu ANTYDZIK na trawniki	BoB	Konserwator		1 x na miesiąc	wykonywane regularnie
26	naprawa kratki ściekowej zejścia do rowerowni					połozono
27	naprawa prowadnic bramy	Kapitol				wykonano luty					ś
28	scalenie sieci liczników części wspólnych					brak wykonawców	z uwagi na zmiany w umowach dot .energi -wstrzymuję
29	wykonanie płotka chroniącego nowe nasadzenia (k/śmietnika)					wykonane
30	dokończenie zejścia do rowerowni					01.12.2022 zakończono prace,protokół odbioru	skończone/wykonane
31	Przejście dla pieszych-doświetlenie, przycięcie krzewów	Zarząd/miasto				wysłano mejle do ZDiZ/brak pieniędzy- ogrodniczka	skończone/wykonane
32	Stacja ładowania samochodów elektrycznych	Zarząd/miasto				wysłano mejle do UM Gdynia
33	modernizacja oświetlenia latarni przy wjeździe do garażu	elektryk A.Palczewski				wykonano	oszczędność energii ok.80%
34	przegląd detektorów w garażu					wykonano	sprawne
35	czyszczenie rynien część ogrodowa	mieszkańcy				wysłano prosbę o czyszczenie
36	przegląd, zakup,montaz lampek bożonarodzeniowych	bob				po przegladzie zlecono zakup 2 taśm	zamontowano
37	usunięcie gniazda z wykuszu dachowego	bob/dekarz				na prośbę mieszkańca usunięto uciążliwych lokatorów
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53